경기도의회 문화체육관광위원회

전국체전추진단 질의서(안)

2026년 행정사무감사 · 작성 2026. 10. 19.

전국체전추진단

□ 쟁점 요약

2027년 제108회 전국체전(10.8~14, 화성 주개최)과 장애인체전을 1년 앞두고 추진단 결원(정원 19·현원 13), 일부 종목 경기장 미확보, 3개년 1,340억 중 도비 929억 확보가 관건이다.

□ 질의

1. 【중점】 추진단 인력

대회 1년 전인데 추진단 현원이 정원의 68%(19명 중 13명)입니다. 체전시설 등 핵심 업무 공백 대책과 충원 일정은 무엇입니까?

· 관련 자료요구: 공통-4

2. 【중점】 경기장 확보

역도·양궁 등 일부 종목은 도내 경기장 대안이 없어 타 시도 개최 가능성이 제기됐습니다. 74개 경기장 확보 현황과 미확보 종목 대책은 무엇입니까?

· 배경: 중부일보 보도

· 관련 자료요구: 전국체전-1

3. 재원 확보

3개년 총사업비 1,340억 중 도비 929억은 재정위기 속에 어떻게 확보합니까? 2차 추경 감액 영향은 없습니까?

· 관련 자료요구: 전국체전-2

4. 문화·관광 축제화

작년 요구한 전국체전의 문화·관광 축제화와 공정·공기 관리체계는 어떻게 반영됐습니까?

· 배경: 2025 처리-54 추진 중

· 2025 지적: 처리-54(추진 중)

□ 자료요구

[전국체전-1] ∘ 2027 전국(장애인)체전 경기장 확보 현황

- 종목별 경기장, 개보수 공정·예산, 미확보 종목 대안

[전국체전-2] ∘ 전국체전 3개년 재원 확보 계획

- 연도별 국·도·시군비 확보액과 계획, 추경 감액 영향