경기도의회 문화체육관광위원회

DMZ국제다큐멘터리영화제 질의서(안)

2026년 행정사무감사 · 작성 2026. 10. 19.

DMZ국제다큐멘터리영화제

□ 쟁점 요약

도비 31억 중 6.53억(21.1%)이 감액됐고, 추경 의결(9.18) 전에 영화제(9.10~16)가 끝나 개막식 축소·다큐로드·다큐콘서트 취소 등 선축소가 이뤄졌다. 도비 의존도 77%, 작년 지적 4건 모두 미완료.

□ 질의

1. 【중점】 선축소 경위

도비 감액을 언제, 어떤 방식으로 통보받았습니까? 의결 전에 축소한 프로그램과 이미 체결된 계약의 해지 비용은 얼마입니까?

· 관련 자료요구: 콘텐츠-2

2. 국비 매칭 영향

영진위·문체부 국비(4.43억) 매칭 조건에 도비 감액이 영향을 주지는 않습니까?

· 관련 자료요구: DMZ-1

3. 재원 다각화

도비 의존도가 77%인데 작년 요구한 도내 기업 참여 확대와 홍보전략 재정비는 어떻게 됐습니까?

· 배경: 2025 처리-1·2 추진 중

· 2025 지적: 처리-1(추진 중), 처리-2(추진 중)

· 관련 자료요구: DMZ-1

4. 【중점】 관객 수 집계 기준·의결 전 감액안 적용 경위

도와 영화제 측이 밝힌 관객 수에 차이가 있어 감액 근거로 쓰인 '관객 1인당 투입 예산' 계산이 정확한지 의문이 제기됐습니다. 각각 어떤 기준·범위로 집계했습니까? 또한 의회가 의결하지 않은 감액안을 영화제 현장에 먼저 적용한 것은 누구의 결정이며 어떤 권한에 근거합니까? 출품 규정에 공표된 시상·사업을 변경하면서 계약·인력·용역 관계에 대한 법률 검토는 거쳤습니까?

· 배경: 최규진 의원(문체위) 문제제기, 전자신문 2026.9.26. 김민석 더불어민주당 대표 '계약 파기' 비판 → 추미애 지사 반박 논쟁 진행 중.

□ 자료요구

[DMZ-1] ∘ 제18회 영화제 결산 및 감액 영향

- 프로그램별 당초·변경 예산, 취소·축소 내역, 관객·출품 실적

- 국비 매칭 조건 및 정산 계획